## 工作表1
Phase1：(暫定)2/3 網站改版上線，第一場直播播出
總時程階段目標規劃 |  |  |  |  | 1. 總企劃方向確認 2. 演算法確認階段(6月中前確認) | [9 empty] | 1. 網站架構企劃 2. 文章編輯企劃/文章發布 | [9 empty] | 1. 網站製作執行 2. 直播企劃 | [11 empty] | 1. 網站測試 2. 直播執行 | [7 empty] | 試營運
[5 empty] | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  | 7月 |  |  |  | 8月 |  |  |  | 9月 |  |  |  | 10月 |  |  |  | 11月 |  |  |  | 12月 |  |  |  | 1月 |  |  |  | 2月
[5 empty] | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4
前置 作業及企劃 | 資金 | SBIR |  |  | 5月 w1: 送件; 6月 w1: 審查; 7月 w1: 資金到位
|  | 投資人資金 |  |  | 4月 w3: 投資人洽談; 5月 w3: 資金到位
|  | 行政院天使資金 |  |  | 4月 w3: 送件; 5月 w3: 審查; 7月 w1: 資金到位
|  | 製播補助計畫 |  |  | 6月 w1: 送件; 7月 w1: 審查; 8月 w1: 資金到位
| 企劃 |  |  |  | 4月 w1: 總計畫確認
網站 架構 | 網站 設計 | 品牌視覺確認 |  |  | 5月 w1: 品牌ＢＩ／ＶＩ確認
|  | 設計企劃 |  |  | 6月 w3: 設計企劃確認
|  | 執行製作 |  |  | 8月 w1: 執行製作
| 網站 規劃 執行 | 網站架構 | 網站企劃確認 |  | 5月 w3: 網站企劃確認
|  |  | 網站架構確認 |  | 7月 w1: 網站架構確認
|  |  | 執行製作 |  | 9月 w3: 執行製作; 12月 w3: 地獄測試期
|  | 直播 | 架構確認 |  | 7月 w1: 直播架構確認
|  |  | 執行製作 |  | 9月 w1: 執行製作; 12月 w3: 地獄測試期
|  | EC | 執行規劃確認 |  | 8月 w1: 執行架構確認
|  |  | 執行製作 |  | 10月 w1: 執行製作; 12月 w3: 地獄測試期
資訊流作業 | 資訊 | 爬蟲 | 音樂 | 資料蒐集確認 | bar: 4月 w1 to 7月 w4
|  |  |  | 開始爬 | 4月 w1: 30個網站; 6月 w1: 35個網站; 7月 w1: 35個網站
|  |  | 影像 | 資料蒐集確認 | bar: 4月 w1 to 7月 w4
|  |  |  | 開始爬 | 4月 w3: 30個網站; 6月 w1: 35個網站; 7月 w1: 35個網站
|  | 演算法 | 測試 |  | 4月 w1: 第一次確認：測試規則; 5月 w1: 第二階段：確認規則
|  |  | 確認演算規則 |  | 5月 w1: 實際測試
|  |  | 產出內容 |  | 6月 w3: 正式產出趨勢分析
| 文章編輯 | 文章規劃 |  |  | 7月 w1: 編輯企劃
|  | 文章產出 |  |  | 8月 w1: 文章開始發布
直播 企劃 執行 | 直播內容 | 內容企劃 |  |  | 6月 w1: 直播內容企劃確認
|  | 授權確認 |  |  | 8月 w1: 授權內容確認
|  | 製播組確認 |  |  | 9月 w1: 製播TEAM確認
Phase 2：（暫定五月）手機板上線
ＡＰＰ設計 | UX 設計 | UX企劃 | bar: 11月 w1
UX執行製作 | bar: 1月 w1
| UI 設計 | UI設計企劃 | bar: 12月 w1 to 12月 w4
UI執行製作 | bar: 1月 w1 to 2月 w4